## 1. Project
Role | Day | Task | Note | Date
User | - | Xây dựng Database
| Day 1 | Xây dựng Database từ ERD (viết bằng lệnh) |  | 2022-08-22
| - | Xây dựng Prototype Tự tạo Prototype hoặc có thể tìm template mẫu free có sẵn trên Google gồm các màn hình bên dưới:
| Day 2 | 1. Đăng nhập. 2. Trang chủ (hiển thị danh sách các sách bằng card). |  | 2022-08-24
| Day 3 | 3. Màn hình chi tiết sách. 4. Màn hình giỏ hàng. |  | 2022-08-26
| - | Xây dựng project Spring Boot + Angular
| Day 4 | Chuẩn bị các dữ liệu mẫu cho tất cả các table. |  | 2022-08-29
|  | Xây dựng cấu trúc project Spring boot theo MVC. |  | 2022-08-29
|  | Xây dựng cấu trúc project Angular, thêm Prototype và liên kết các màn hình với nhau bởi Router. |  | 2022-08-29
| - | Xây dựng chức năng Login và phân quyền
| Day 5 | Tạo chức năng Login, logout - BE bởi JWT. | https://www.javainuse.com/spring/ang7-jwt | 2022-08-31
| Day 6 | Phân quyền gồm 2 role admin/user. |  | 2022-09-05
| Day 7 | Xây dựng chức năng Tìm kiếm |  | 2022-09-07
| - | Tạo trang chủ hiển thị danh sách toàn bộ các sách (trang này sẽ hiển thị cho người dùng, nên cần sử dụng card giống ở bootstrap). Và sắp xếp theo sách mới nhất. Mỗi sách sẽ có button Thêm vào giỏ hàng + số lượng.
| Day 8 | Tạo chức năng tìm kiếm sách, sắp xếp theo sách mới nhất. |  | 2022-09-09
| Day 9 | Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán bằng Paypal |  | 2022-09-12
| - | Thêm được sách vào giỏ hàng. Show được toàn bộ sách ở màn hình Giỏ hàng.
| Day 10 | Xây dựng tính năng thanh toán trực tuyến bằng Paypal theo flow: Giỏ hàng -> Xác nhận thanh toán (sẽ hiển thị Paypal và thông báo thành công) | https://www.youtube.com/watch?v=d-X18VdLfCA | 2022-09-14
| Day 11 | Xây dựng chức năng xem chi tiết sách |  | 2022-09-16
| Day 12 | Khi click vào sách bất kì ở Trang chủ, sẽ dẫn đến màn hình chi tiết. Và hiển thị toàn bộ thông tin sách, cùng với button Thêm vào giỏ hàng + Số lượng. |  | 2022-09-19
| - | Xây dựng chức năng xem lịch sử đặt hàng
| Day 13 | Xem thông tin cá nhân |  | 2022-09-21
Check Quality |  |  |  | 2022-09-23
Formulas:
Date = WORKDAY([Date, row above], 2)
Date = [Date, row above]

## member
Tên | Link git
Nguyễn Thị Mỹ Tâm
Lương Quang Huynh
Nguyễn Phước Đại Toàn
Trương Thị Mỹ Vân
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Trần Kiên
Lưu Chí Hào
Đoàn Đức Bảo Nguyên
Phạm Bá Quốc Anh
Nguyễn Thị Bích Phương
Lê Nhật Anh
Trần Văn Sơn

## OCA_2
1
2

## OCA_6
1
2

## OCA_9
1
2

## OCA_14
1
2